## スケジュール
教育スケジュール 窪田 | [86 empty] | 凡例： |  |  |  |  | 予定 |  |  |  |  | 実績 | [19 empty] | 作成： 2016/1/20 開発部
大 № | 小 № | 項目 |  |  | 2016年 1月 | [30 empty] | ２月 | [28 empty] | 3月 | [30 empty] | ４月
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
出社日 | bar: 2016年 1月 20; ２月 25
進捗報告日 | bar: ２月 29; 3月 7; 3月 14; 3月 22; 3月 28
1 | 1 | PHPの基礎を習得 | bar: ２月 26 to 3月 6
2 | 1 | 課題構築 | bar: 3月 7 to 3月 27
| 2 | 成果物発表会資料作成 | bar: 3月 28 to 3月 31
| 3 | 成果物発表会 | bar: ４月 4
【目的】
|  | phpでの構築イメージを習得する |  |  | ２月 13: 【進捗報告、質問時の連絡方法について】
| 【目標習得スキル】 |  |  |  | ２月 15: 進捗報告は定期的に(週1回、月曜日)Skypeにて報告して頂きます。Skypeの送信先は「鎌重、山元」宛てにお願いします。
|  | ・PHP5 |  |  | ２月 15: 指定した日の午前中を目途に送信して下さい。
|  | ・SQL（業務では SQLServer、研修では MySQL) |  |  | ２月 15: 進捗報告のほかに、技術的な質問や、進め方の質問等はスカイプグループへ連絡ください。
・HTML,CSS
【入社後について】
| 【課題内容、開発環境】 |  |  |  | ２月 14: プログラムトレース、CSS、スクリプト学習等を予定しています。
・個人情報の管理（参照、登録、更新削除）を行うWebアプリケーションを構築していただきます。
|  |  | 予定の日程より早く終了した場合は、以下のような拡張にチャレンジしましょう。 |  | ２月 14: その他、下記内容について研修を受けていただく予定です。（本資料とは別にスケジュールを提示致します）
|  |  | ・管理項目の追加⇒生年月日、自己紹介文の追加など |  | ２月 14: ・商材の説明、社内ルール説明、社会人一般常識
・機能追加⇒郵便番号自動検索、自動かな入力、名簿一覧ダウンロード、登録機能排他制御、検索、ページング、ログイン機能など
・開発環境は2月27日に準備します。
【習熟度の確認】
2月19日の出社時に口頭で質問を行います。
【進捗報告、質問等について】
右記にまとめるとおり、スカイプまたは、メールにて対応します。
【教育担当者】
鎌重、山元
【目標到達地点と注意点など】
・3月6日まで
・phpの基礎を習得することが目標です。
・3月27日まで
・課題Webアプリケーションの構築を行います。
・とにかく結果を出すこと（アプリを仕上げること、動くものを出すこと）に注力してください。
・結果を出すことに注力するということと、期間が短いため、技術的な理解に追いつかない部分があってもかまいません。
・不明な点については考えられるあらゆる手段を使って自己解決を図ってみてください。
・4月以降
・入社後のスケジュールを別途用意します。