## スケジュール
作成：2016/02/08 開発部プロジェクトセクション
入社後 教育スケジュール 窪田 | [32 empty] | 凡例： |  |  |  |  | 予定 |  |  |  |  | 実績
大 № | 小 № | 項目 | 4月 | [29 empty] | ５月 | [30 empty] | 6月 | [29 empty] | 備考 | 進捗
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 1 | 社会人一般常識 | [92 empty] | 0% | bar: 4月 1 to 4月 2
| 2 | 商材説明受講、確認 | [92 empty] | 0% | bar: 4月 4
|  | ISMS研修 | [92 empty] | 0% | bar: 4月 5
|  | 社外研修 | [92 empty] | 0%
2 | 1 | cakephp（チュートリアルサイト） | [92 empty] | 0% | bar: 4月 5 to 4月 7
| 2 | cakephp(講義と確認テスト) | [92 empty] | 0% | bar: 4月 8
| 3 | フロント研修（angular) | [92 empty] | 0% | bar: 4月 11 to 4月 15
| 4 | 開発、Gitリポジトリ 運用においてのルール説明 | [92 empty] | 0% | bar: 4月 18 to 4月 22; 4月 25 to 4月 28; ５月 2; ５月 6; ５月 9 to ５月 11
| 5 | プログラムトレース （売買10からトレース用の処理を選定して処理フローを作成。ソースコメント作成。内容を確認しながら習熟度を判定） | [92 empty] | 0% | bar: 4月 18 to 4月 22; 4月 25 to 4月 28; ５月 2; ５月 6; ５月 9 to ５月 11
3 | 1 | 改善要望チケット （売買10のチケットを元にしたチーム開発の研修） | [92 empty] | 0% | bar: ５月 12 to ５月 13; ５月 16 to ５月 20; ５月 23 to ５月 27; ５月 30 to ５月 31
| 2 | 実プロジェクト稼動 | [92 empty] | 0% | bar: 6月 1 to 6月 3; 6月 6 to 6月 10; 6月 13 to 6月 17; 6月 20 to 6月 24; 6月 27 to 6月 30

## base_sheet
受講レポート | 受講日時
受講内容 | 講師
レポート
備考、その他